2016年“创青春”济南大学大学生创业大赛工作日程安排

宣传启动阶段（2015年7月至2015年9月）：本阶段主要由各学院团委组织大赛的前期准备和宣传，暑期社会调研、赛前系列培训工作。

具体时间和工作安排如下：

| 日 期 | 工作项目 | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 7月 | 大赛前期准备和宣传 | 校团委及各学院进行广泛的宣传活动； |
| 7月至9月 | 暑期社会调研、赛前系列培训 | 利用暑假展开有针对性社会调研，启动系列培训。 |
| 9月14日——9月16日 | 大赛报名 | 提交报名表电子版及纸质版（一式一份） |

初赛阶段（2015年9月16日至2015年12月4日）：本阶段主要由各学院团委组织选手组队报名、提交初赛方案、初赛评选等各项工作。

具体时间和工作安排如下：

| 日 期 | 工作项目 | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 9月至11月 | 提交初赛方案 | 遴选项目、创意；督促、组织团队提交初赛方案； |
| 12月4日前 | 各分团委组织初赛评审 | 以学院为单位报送作品至校团委 |

复赛阶段(2015年12月4日至2016年2月29日)：本阶段主要进行大赛的培训、交流，各参赛队伍的信息跟踪，相关的支持等复赛各项工作。

具体时间和工作安排如下：

| 日期 | 工作项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 12月4日至12月23日 | 校团委邀请专家对作品进行初评 | 选出部分团队进入复赛 |
| 12月23日 至1月17日 | 复赛培训 | 对于进入复赛的优秀队伍，进行相关的深入培训。 |
| 1月17日 至2月29日 | 进一步市场调查、完善作品 | 积极鼓励参赛队伍就自己的计划进行相应的市场调查使之更具有可行性，完善作品。 |

决赛阶段(2016年3月)：本阶段主要进行决赛的答辩培训，各参赛队的信息跟踪，进行决赛答辩、新闻发布会，并进行总结工作。

具体时间和工作安排如下：

| 日期 | 工作项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 3月1日 至3月11日 | １、决赛阶段的大规模宣传 ２、决赛阶段的团队交流、决赛培训 | 进行校内外大规模的宣传活动，为决赛的答辩做准备，进行决赛前的团队交流活动，模拟答辩。 |
| 3月11日 至3月18日 | 决赛陈述答辩、决赛结果公布 | 进入决赛答辩的作品。设立特等奖，一、二、三等奖，入围奖，优秀组织奖。报送优秀作品参加全省大赛。 |
| 3月18日至5月 | 完善拟报送作品 | 总结大赛经验教训、整理文档资料，团队进一步完善作品和文本制作，推荐优秀作品参加山东省竞赛。 |

参加全省及全国竞赛（2016年5月中旬至11月）：

推荐优秀作品参加山东省竞赛；

作品完善和文本制作，推荐优秀作品参加全国初赛，向全国赛区报送作品；

全国决赛赛前集训；参加全国决赛。