第十五届“挑战杯”济南大学大学生课外学术科技作品竞赛

工 作 日 程

准备及申报阶段（2016年6月至9月）：本阶段主要成立竞赛组织协调机构，启动本次竞赛，下发竞赛正式通知，参赛学生、团体组队，项目调研，项目开展，项目申报。

具体时间和工作安排如下：

| 日 期 | 工作项目 | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 6月至7月 | 大赛前期准备和宣传 | 成立竞赛组织协调机构，启动本次竞赛，下发竞赛正式通知，学校学院重点进行广泛的宣传发动活动 |
| 7月至9月 | 参赛学生、团体组队 | 利用暑期参赛学生进行组队及项目调研 |

初赛阶段（2016年9月至2016年12月5日）：本阶段主要由各学院团委组织初赛评选，项目完善等各项工作。

具体时间和工作安排如下：

| 日 期 | 工作项目 | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 9月—11月 | 项目制作完善 | 各学院遴选项目，督促团队制作完善项目 |
| 12月5日前 | 各分团委组织初赛评审 | 以学院为单位报送作品、作品申报表及学院作品汇总表至校团委 |

复赛阶段(2016年12月6日至2016年12月23日)：本阶段主要进行复赛评审。

具体时间和工作安排如下：

| 日期 | 工作项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 12月6日 至12月23日 | 校团委邀请专家对作品进行评审 | 进行校内复赛，评选出优秀作品进入校内决赛 |

决赛阶段(2016年12月23日至2017年5月)：本阶段主要进行对进入决赛的队伍进行决赛前培训，项目调研并进一步完善作品。校内决赛，终审答辩，评出相应奖项并进行总结工作。

具体时间和工作安排如下：

| 日期 | 工作项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 12月24日 至3月上旬 | 培训、项目调研和完善 | 对于进入决赛的队伍进行培训；利用寒假进行项目调研并进一步完善作品。 |
| 3月中旬 | 决赛阶段宣传、团队交流和培训 | 进行决赛宣传，开展团队交流活动，和决赛前相关培训 |
| 3月20日至3月24日 | 校内决赛，终审答辩 | 举行校内决赛，决赛答辩，评出相应奖项，选拔优秀作品参加全省大赛 |
| 3月25日至5月 | 完善拟报送作品 | 总结大赛经验教训、整理文档资料，团队进一步完善作品和文本制作，推荐优秀作品参加山东省竞赛 |

参加全省及全国竞赛（2017年5月中旬至11月）：

推荐优秀作品参加山东省竞赛；

作品完善和文本制作，推荐优秀作品参加全国初赛，向全国赛区报送作品；

全国决赛赛前集训；

参加全国决赛。

总结表彰（2017年12月）：

表彰奖励获奖学生、指导教师、优秀组织单位。